## Tabelle1
OMAV-OrinNX-A603-Board
|  | Tag 1 |  | Tag 2 |  | Tag 3 |  | Tag 4
|  | 2025-02-27 |  | 2025-03-03 |  | 2025-03-05 |  | 2025-03-06
|  | Morgen | Nachmittag | Morgen | Nachmittag | Morgen | Nachmittag | Morgen | Nachmittag
Projekplanung | Total
Arbeitsjournal | 0.041667 |  | 0.010417 |  | 0.010417 |  | 0.010417 |  | 0.010417
| 0.041667 |  | 0.010417 |  | 0.010417 |  | 0.010417 |  | 0.010417
Zeitplan | 0.041667 |  | 0.020833 | 0.0069444 |  | 0.0069444 |  | 0.0069444
| 0.034722 |  | 0.020833 | 0.0069444 |  | 0.0069444
Konzept
Blockschaltbild | 0.0625 |  | 0.0625
| 0.083333 |  | 0.083333
Schema
| 0.58333 |  | 0.083333 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
| 0.35069 |  | 0.0625 | 0.024306 | 0.18056 | 0.083333
Layout
| 0.41667 | [5 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.083333
0
Dokumentation
Dokumentieren | 0.16667 |  | 0.041667 |  | 0.041667 |  | 0.041667 |  | 0.041667
| 0 |  | 0 |  | 0
Besprechung | 0.020833 |  | 0.010417 | [5 empty] | 0.010417
| 0.010417 |  | 0.010417
Total Soll-Zeit | 1899-12-31 08:00
Total Ist-Zeit | 0.52083
|  |  | Legende: |  | Ist-Zeit
Soll -Zeit